## МинПромТорг
Всего проектов | № | Предприятия/Проекты | Владелец процесса | Руководитель проекта | Карточка проекта | Картирование |  | Показатели |  | План мероприятий | Дата открытия /окончания проекта | февраль |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  | январь |  |  |  | февраль
[6 empty] | Текущее состояние | Целевое состояние | Текущее состояние | Целевое состояние
[12 empty] | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 5 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | 1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя
|  | Проект Бережливый театр (ГАУК "Рязанский музыкальный театр") в 2019 году | [9 empty] | 2019-02-11 | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 22.04.2019 | 29.04.2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 24.06.2019 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2018 | 22.07.2018 | 29.07.2019 | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 26.08.2019 | 02.092019 | 09.092019 | 2019-09-16 | 23.09.2019 | 30.09.2019 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | 06.01.2020 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 03.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 24.02.2020
1 | 1 | Организации рабочего пространства | М.В. Чернышова, директор ГАУК "Рязанский музыкальный театр" | В.А. Кирякин, заместитель директора по АХР | √ |  |  | нефункциональное использование рабочего пространства | функциональное использование рабочего пространства |  | 11.02.2019/24.06.2019
|  |  | М.В.Черкасов Министр, руководитель головной рабочей группы | А.В. Володин 8-920-055-10-43 Начальник отдела организационной работы и мобилизационной подготовки | bar: 1 неделя to 3 неделя
|  |  | М.В.Черкасов Министр, руководитель головной рабочей группы | А.В. Володин 8-920-055-10-43 Начальник отдела организационной работы и мобилизационной подготовки